План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Общеобразовательный лицей № 17»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение
 |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Директор Сахарова И.С.,заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. | 2012-2014 г.г. | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО | Директор Сахарова И.С.,заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. | 2012-2013 учебный год | Приказ образовательного учреждения «О подготовке к введению ФГОС ООО» |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по УВР Тюрикова Ю.Н. | до 01.05.2014 г. | Приказы образовательного учреждения «О разработке образовательной программы», «Об утверждении образовательной программы» |
| 1.4 | Разработка и утверждение рабочих программ (учебных предметов, курсов) для пятого класса и внеурочной деятельности | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по УВР Тюрикова Ю.Н. | до 01.03.2014 г. | Приказы образовательного учреждения «О разработке рабочих программ (учебных предметов, курсов) для пятого класса и внеурочной деятельности», «Об утверждении рабочих программ, программ внеурочной деятельности» |
| 1.5 | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по ВРГенкина В.В. | до 01.03.2014 г. | Приказы образовательного учреждения «О разработке программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования», «Об утверждении программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования» |
| 1.6 | Разработка программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени основного общего образования | Директор Сахарова И.С.,заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. | до 01.03.2014 г. | Приказы образовательного учреждения «О разработке программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени основного общего образования», «Об утверждении программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени основного общего образования» |
| 1.7 | Разработка программы формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся на основной ступени образования | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по УВР Тюрикова Ю.Н. | до 01.03.2014 г. | Приказы образовательного учреждения «О разработке программы формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся на основной ступени образования», «Об утверждении программы формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся на основной ступени образования» |
| 1.8 | Разработка программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся на основной ступени образования | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по УВР Первышина Н.В. | до 01.03.2014 г. | Приказы образовательного учреждения «О разработке программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся на основной ступени образования», «Об утверждении программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся на основной ступени образования» |
| 1.9 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Директор Сахарова И.С. | до 01.09.2014 г. | Приказ «О должностных инструкциях работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС ООО» |
| 1.10 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО локальных нормативных актов | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по УВР Тюрикова Ю.Н. | до 01.09.2014 г. | Локальные акты |
| 1.11 | Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав МБОУ «Лицей № 17» | Директор Сахарова И.С. | до 01.09.2014 г. | Устав МБОУ «Лицей № 17» |
| 1. Организационно-методическое обеспечение
 |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ООО. | Директор Сахарова И.С.,заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. | до 01.09.2013 г. | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ООО» |
| 2.2 | Определение школьного координатора по введению ФГОС ООО. | Директор Сахарова И.С. | до 01.05.2014 г. | Приказ |
| 2.3 | Мониторинг готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ООО. | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по УВР Тюрикова Ю.Н. | до 01.05.2014г. | Карта оценки готовности ОУ к введению ФГОС ООО. |
| 2.4 | Согласование основной образовательной программы основного общего образования с Управляющим советом. | Директор Сахарова И.С. | май 2014 г. | Протокол заседания Управляющего совета |
| 2.5 | Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по УВР Тюрикова Ю.Н. | март-май 2014 г. | Приказы образовательного учреждения «Об экспертизе рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности», «Об итогах экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности » |
| 2.6 | Установление взаимодействия ОУ с другими организациями социальной сферы, в том числе дополнительного образования детей. | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по ВРГенкина В.В. | 2013-2014 учебный год | Договора о взаимодействии |
| 1. Кадровое обеспечение
 |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по УВР Первышина Н.В. | январь 2013 г. | План-график повышения квалификации |
| 3.2 | Изучение нормативных, инструктивно-методических рекомендаций по ведению ФГОС ООО | Директор Сахарова И.С.,заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. | 2012-2013 г.г. |  |
| 3.3 | Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения ФГОС ООО | заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. | 2013-2014 | Приказ «Об утверждении плана мероприятий методической работы, обеспечивающего сопровождение подготовки к введению ФГОС ООО» |
| 3.4 | Участие в муниципальных, региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ООО второго поколения. | заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. | 2012-2014 |  |
| 3.5 | Проведение совещаний, педсоветов, методических дней по вопросам организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО. | заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. | 2013-2014 |  |
| 3.6 | Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках вариативной части учебного плана; программ внеурочной деятельности | заместитель директора по УВР Тюрикова Ю.Н. | 2013-2014 учебный год |  |
| 3.7 | Организация участия в подготовке тьюторов. | заместитель директора по УВР Первышина Н.В. | 2012-2014 | План-график курсовых мероприятий |
| 1. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение
 |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС. | Директор Сахарова И.С.,заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. | 2012-2014 | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО. |
| 4.2 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор Сахарова И.С.,заместитель директора по АХР Дерябина С.Ю. | 2012-2014 | Анализ материально-технической базы общеобразовательного учреждения |
| 4.3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе с учетом требований ФГОС | Директор Сахарова И.С.,заместители директора по УВР Первышина Н.В., Тюрикова Ю.Н. |  |  |
| 4.4 | Анализ имеющегося фонда библиотеки лицея для реализации ФГОС ООО. | зав.библиотекой Лукина Л.А. | 2012-2013 |  |
| 4.5 | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам базисного образовательного плана ООП ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Директор Сахарова И.С.,зав.библиотекой Лукина Л.А. |  | Приказ |
| 4.6 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС. | Директор Сахарова И.С.,гл.бухгалтер Волова Г.С. | 2012-2014 | Анализ финансовых затрат. |
| 4.7 | Подготовка изменений к установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования педагогических и руководящих работников, создающих условия к введению ФГОС ООО. | Директор Сахарова И.С. | 2012-2014 | Приказ «О внесении изменений в положение об оплате труда» |
| 1. Информационное обеспечение
 |
| 5.1 | Обеспечение функционирования на сайте лицея раздела по вопросам ведения ФГОС ООО. | Директор Сахарова И.С.,администратор сайтаПаршев А.А. | 2013-2015 | Сайт лицея |
| 5.2 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о введении и реализации ФГОС ООО через сайт школы, родительские собрания, «электронный дневник». | Директор Сахарова И.С.,администратор сайтаПаршев А.А. | 2013-2015 | Приказ «Об организации информирования родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ООО» |
| 5.2 | Публичный отчет о подготовке к введению ФГОС | Директор Сахарова И.С. | ежегодно |  |
| 5.3 | Участие в комплексном электронном мониторинге эффективности внедрения ФГОС – КПМО ННШ. | заместитель директора по УВР Первышина Н.В. | 2012-2014 г.г. | Результаты мониторинга |
| 5.4 | Организация постоянного доступа к сети Интернет со скоростью не менее 2Гб/с и использование возможностей сети в обучении и внеклассной работе | администратор сайтаПаршев А.А. | 2012-2015 | Создание локальной сети |
| 5.5 | Организация работы по реализации проекта «Дневник.ру» | администратор сайтаПаршев А.А.,директора по УВР Первышина Н.В. | 2012-2015 | Ведение электронного дневника |